## Fl Rosto 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL
ARQUIVO:
JA-VV-PB-OR-001-R0
TÍTULO: | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ
REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  | DATA
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  | 2019-08-23

## RESUMO
|  | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ | Nº ARQUIVO | REVISÃO
|  |  | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
RESUMO - SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE JACARÉ - NITERÓI - RJ - LOTE 01
I0=Dezembro/18
Item | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 244550.7015
2 | DRENAGEM |  |  | 325597.3603
3 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  | 303408.5277
4 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 688975.1139
SUBTOTAL |  |  |  | 1562531.7034
BDI - 24% |  |  |  | 375007.6088
|  |  | VALOR TOTAL | 1937539.3122

## SERVIÇOS PRELIM
|  |  | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ |  | Nº ARQUIVO | REVISÃO
[5 empty] | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
I0=Dezembro/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 05.105.0034-0 | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais | h | 384 | 187.29 | 71919.36
1.2 | 05.105.0032-0 | Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | h | 1056 | 81.43 | 85990.08
1.3 | 01.050.0621-0 | Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais. | h | 44 | 47.33 | 2082.52
1.4 | 05.105.0051-0 | Mão-de-obra para topógrafo “A”, inclusive encargos sociais | h | 176 | 27.64 | 4864.64
1.5 | 05.105.0052-0 | Mão-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais | h | 176 | 15.22 | 2678.72
1.6 | 19.004.0045-2 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 1008 | 36.6 | 36892.8
1.7 | 19.004.0045-4 | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista | h | 432 | 4.14 | 1788.48
1.8 | 02.020.0001-0 | Placa de Identificação de Obra Pública, inclusive pintura e suportes de madeira, Fornecimento e colocação | m² | 12 | 330.34 | 3964.08
1.9 | 02.030.0005-0 | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 8 | 67 | 536
1.10 | 02.016.0001-0 | Instalação provisória para energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras M3 - Chave 100A,carga 3 kw, 20 Cv, exclusive fornecimento de medidor | un | 2 | 1481.64 | 2963.28
1.11 | 02.015.0001-0 | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | un | 2 | 2958.17 | 5916.34
1.12 | 02.006.0015-0 | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) - Escritório | mês | 6 | 500 | 3000
1.13 | 02.006.0010-0 | Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015) - Depósito de Material | mês | 6 | 460 | 2760
1.14 | 02.006.0020-0 | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e carga e descarga (vide item 04.013.0015) - Vestiário | mês | 6 | 620 | 3720
1.15 | 04.005.0300-0 | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | un x km | 150 | 21.71 | 3256.5
1.16 | 04.013.0015-0 | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | un | 3 | 59.21 | 177.63
1.17 | 02.011.0010-0 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m² | 500 | 0.79 | 395
1.18 | 05.100.0900-0 | Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas. Veja o critério para utilização deste item na contra-capa do Boletim Mensal de Custos | ur | 463.7703 | 25.11 | 11645.2715
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 244550.7015

## DRENAGEM
|  |  | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ |  | Nº ARQUIVO | REVISÃO
[5 empty] | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
I0=Dezembro/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2 - DRENAGEM
2.1 | 03.001.0100-0 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade, em becos de até 2,00m de largura com impossibilidade de entrada de caminhão ou equipamento motorizado para retirada do material, em favelas, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 225.84 | 62.59 | 14135.3256
2.2 | 03.013.0005-0 | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 20cm de espessura máxima, em becos de até 2,50m de largura, em favelas, exclusive material | m³ | 144.18 | 44.71 | 6446.2878
2.3 | 05.001.0179-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 200,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 81.66 | 72.28 | 5902.3848
2.4 | 03.016.0015-1 | Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento | m³ | 926.34 | 6.48 | 6002.6832
2.5 | 03.014.0005-0 | Reaterro de vala/cava, espalhamento com retro-escavadeira e compactação vibratória, exclusive material | m³ | 672.83 | 11.13 | 7488.5979
2.6 | 05.001.0173-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 253.5 | 35.02 | 8877.57
2.7 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | un | 67 | 218.94 | 14668.98
2.8 | 06.004.0090-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 166 | 100.42 | 16669.72
2.9 | 06.004.0092-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 236 | 114.1 | 26927.6
2.10 | 06.004.0094-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 500mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 160 | 155.53 | 24884.8
2.11 | 06.004.0096-0 | Tubo de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 177 | 195.52 | 34607.04
2.12 | 06.015.0030-0 | Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 22 | 613.99 | 13507.78
2.13 | 06.015.0010-0 | Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 12 | 1704.87 | 20458.44
2.14 | 06.016.0001-0 | Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180 kg, para caixa de areia ou poço de visita, articulado, padrão Prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 30 t, resistência máxima de rompimento 37,5 t e flecha residual máxima 17 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 12 | 432.23 | 5186.76
2.15 | 06.014.0068-0 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,00 x 1,00 x1,00m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm | un | 22 | 1799.59 | 39590.98
2.16 | 06.016.0052-0 | Grelha para canaleta de ferro fundido, com (0,30 x 1,00 cm) carga mínima para teste 12t, resistência máxima de rompimento 15t e flecha residual máxima 20mm FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 13 | 91.38 | 1187.94
2.17 | 06.016.0053-0 | Grelha para canaleta de ferro fundido, com (0,40 x 1,00 cm) carga mínima para teste 14t, resistência máxima de rompimento 17,5t e flecha residual máxima 20mm FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 16 | 151.38 | 2422.08
2.18 | 11.003.0001-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (canaletas ruas + escada hidraulica + canaletas do talude) | m³ | 44.8 | 371.68 | 16651.264
2.19 | 11.023.0005-0 | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10 x 10cm. FORNECIMENTO | kg | 1633.58 | 3.24 | 5292.7992
2.20 | 11.011.0040-0 | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto (canaletas ruas + escada hidraulica + canaletas do talude) | kg | 1633.58 | 1.77 | 2891.4366
2.21 | 12.005.0130-1 | Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em paredes de meia vez (0,10m) (canaletas ruas + escada hidraulica + canaletas do talude) | m² | 501.56 | 61.05 | 30620.238
2.22 | 13.001.0015-0 | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura (canaletas ruas + escada hidraulica + canaletas do talude) | m² | 861.54 | 24.58 | 21176.6532
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM |  | 325597.3603

## ESGOTO
|  |  | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ |  | Nº ARQUIVO | REVISÃO
[5 empty] | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
I0=Dezembro/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
3 - ESGOTO
3.1 | 03.001.0095-0 | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário | m | 362 | 36.66 | 13270.92
3.2 | 03.016.0005-1 | Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento | m³ | 805.2 | 16.41 | 13213.332
3.3 | 03.001.0100-0 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade, em becos de até 2,00m de largura com impossibilidade de entrada de caminhão ou equipamento motorizado para retirada do material, em favelas, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 898.92 | 62.59 | 56263.4028
3.4 | 03.013.0005-0 | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 20cm de espessura máxima, em becos de até 2,50m de largura, em favelas, exclusive material | m³ | 840.63 | 44.71 | 37584.5673
3.5 | 03.014.0005-0 | Reaterro de vala/cava, espalhamento com retro-escavadeira e compactação vibratória, exclusive material | m³ | 724.68 | 11.13 | 8065.6884
3.6 | 05.001.0177-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 138.81 | 43.22 | 5999.3682
3.7 | 06.272.0003-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 1371.7 | 30.74 | 42166.058
3.8 | 06.001.0243-0 | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | m | 1371.7 | 9.43 | 12935.131
3.9 | 06.272.0002-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | m | 362 | 13.95 | 5049.9
3.10 | 06.001.0242-0 | Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta | m | 362 | 6.88 | 2490.56
3.11 | 06.017.0004-0 | Poço de visita, de anéis de concreto pré-moldados, para esgotos sanitários, segundo especificações da CEDAE, inclusive degraus, exclusive tampão de ferro fundido, com profundidade de 1,05m | unid | 66 | 760.57 | 50197.62
3.12 | 06.017.0006-0 | Poço de visita, de anéis de concreto pré-moldados, para esgotos sanitários, segundo especificações da CEDAE, inclusive degraus, exclusive tampão de ferro fundido, com profundidade de 1,40m | unid | 3 | 923.13 | 2769.39
3.13 | 06.016.0001-0 | Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180 kg, para caixa de areia ou poço de visita, articulado, padrão Prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 30 t, resistência máxima de rompimento 37,5 t e flecha residual máxima 17 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | unid | 69 | 432.23 | 29823.87
3.14 | 06.272.0035-0 | Selim elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO | unid | 181 | 22.78 | 4123.18
3.15 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusivecarregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | un | 28 | 218.94 | 6130.32
3.16 | 06.006.0020-0 | Caixa de inspeção, executada com conexões cerâmicas com diâmetro de 100mm, inclusive base, caixa de proteção e tampa em concreto, conforme padrão CEDAE. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | un | 181 | 73.62 | 13325.22
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 - ESGOTO |  | 303408.5277

## Comparativo (hidden)
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Serviços Gerais [15% do Σ dos itens 2 ao 11] | #REF! | #REF!
2 | Levantamentos Complementares | #REF! | #REF!
3 | Fiscalização das Obras | #REF! | #REF!
4 | Demolição do Píer Existente | #REF! | #REF!
5 | Fundação | #REF! | #REF! | 30%
6 | Travessas | #REF! | #REF! | 40%
7 | Longarinas | #REF! | #REF! | 30%
8 | Assoalho | #REF! | #REF! | 50%
9 | Guarda-Corpo | #REF! | #REF!
10 | Rampa Flutuante | #REF! | #REF!
11 | Píer Flutuante | #REF! | #REF!
12 | Custo Total das Obras [Σ dos itens 1 a 11] | #REF! | #REF!
13 | BDI (40,00%) | #REF! | #REF!
14 | VALOR TOTAL das Obras R$ [Σ dos itens 12 e 13] | #REF! | #REF! | #REF!
Item | Descrição | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Custo total direto (R$) | #REF! | #REF!
2 | Variação percentual (1) | #REF! | #REF!
3 | Classificação | 1º | 2º
4 | Peso atribuido a critério custo (2) | 5

## Plan2 (hidden)
Item | Descrição | Peso | Alternativa 1 | Alternativa 2
1 | Impacto Ambiental | 5 | 10 | 5
2 | Qualidade e Durabilidade | 4 | 8 | 10
3 | Prazo de Execução | 3 | 10 | 7
4 | Custo Direto | 5 | 10 | 6
TOTAL |  | 17 | 38 | 28 |  |  | Impacto | Qualidade e | Prazo de | Custo | Total de
Média = Σ(Peso x Nota) |  |  | 162 | 85 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  |  | 9.5294 | 6.8235 |  |  | Ambiental | Durabilidade | Execução | Direto | Pontos
|  |  | 0.56055 | 0.40138 | 0.96194 |  | (Peso=5) | (Peso=4) | (Peso=3) | (Peso=5)
[6 empty] | Alternativa 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 99
|  |  | 170 | 99.0647 |  | Alternativa 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 71
| Média = Σ(Peso x Nota) / (ΣPeso) |  | 170 | 70.9353 |  | Total de Pontos | 10 | 10 | 10 | 10 | 170

## Plan1 (hidden)
4777 | CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4Â. | KG | 0.27 | 2.36 | 0.6372
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 0.33 | 3.79 | 1.2507
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | 0.4 | 3.36 | 1.344
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.02 | 6.008
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.46 | 1.946
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 6.8 | 0.11186
73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 0.5 | 0.51 | 0.255
11.5528
| Aco CA-50, 8mm | Kg | 1.5455 | 2.47 | 3.82
| Aco CA-50, 10mm | Kg | 3.2728 | 2.4 | 7.85
| Arame recozido no 18 | Kg | 0.2182 | 5.3 | 1.16
| Arruela lisa de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.6 | 0.36
| Barra rosqueada em aco inox, de 1,00mx1/2" | un | 0.3637 | 34.1 | 12.4
| Madeira em tora de ate 06m de comprimento, com diametro medio de 12cm - grupo I | m | 0.4 | 6.42 | 2.57
| Madeira aparelhada, secao (2,5cm x 10cm / 1" x 4") - grupo I | m | 10.2355 | 3.68 | 37.67
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo I | m | 2.0455 | 28.86 | 59.03
| Madeira serrada, secao (7,5cm x 30cm / 3" x 12") - grupo I | m | 0.3037 | 43.37 | 13.17
| Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II | m | 2.4 | 6.21 | 14.9
| Porca sextavada de aco inox, de 1/2" | un | 0.6 | 0.85 | 0.51
| Prego com cabeca, de (18x30) | Kg | 0.0582 | 4.68 | 0.27
| Prego com cabeca, de (19x36) - (3 1/2"x9 bwg) | Kg | 0.0582 | 5.8 | 0.34
| Prego quadrado galvanizado a fogo, tipo 1/2 foro, dimensoes de (4,38x79)mm | Kg | 0.2182 | 12.81 | 2.8
| Tubo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, diametro nominal de 400mm | m | 0.5673 | 196.11 | 111.25
| Bomba de alta pressao, motor eletrico, modelo P5M ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 391 | 36.99
| Bomba eletrica, modelo J-6 ou similar, aluguel | dia | 0.0946 | 240 | 22.7
| Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado) | h | 4.6964 | 17.67 | 82.99
| Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) | h | 2.6837 | 16.42 | 44.07
| Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, servicos de lancamento de concreto (desonerado) | h | 1.3416 | 16.42 | 22.03
| Servente (desonerado) | h | 8.0509 | 11.88 | 95.64
| Auxiliar de topografia - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 16.27 | 5.46
| Encarregado de turma (desonerado) | h | 0.6709 | 22.71 | 15.24
| Topografo B - servicos de campo (desonerado) | h | 0.3355 | 22.71 | 7.62
| 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 273.05 | 8.19
ET 09.10.0071(/) | Aco CA-50, de 6,40 a 8mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 1.5455 | 3.5 | 5.41
ET 09.10.0061(/) | Aco CA-50, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm, corte, dobragem, colocacao (desonerado) | Kg | 3.2728 | 3.06 | 10.01
TC 09.05.0050(/) | Carga e descarga manual (desonerado) | t | 0.5 | 49.1 | 24.55
ET 04.05.0400(B) | Concreto dosado racionalmente para resistencia caracteristica a compressao 20MPa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 216.36 | 17.72
ET 04.25.0706(/) | Lancamento de concreto em pecas armadas - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 41.01 | 3.36
ET 04.20.0206(/) | Preparo mecanico de concreto - producao baixa (desonerado) | m3 | 0.0819 | 66.07 | 5.41
TC 04.05.0200(/) | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga. (desonerado) | t.Km | 20 | 1.31 | 26.2
EQ 44.10.0050(A) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CP (desonerado) | h | 0.8728 | 5.43 | 4.74
EQ 44.10.0056(/) | Grupo Gerador com potencia de 1450W, 110V, 3,4HP-CI (desonerado) | h | 0.2182 | 0.25 | 0.05

## PAV E PAISAGISMO
|  |  | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ |  | Nº ARQUIVO | REVISÃO
[5 empty] | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
I0=Dezembro/18
Item | Código EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
4 - PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
4.1 - PAVIMENTAÇÃO
4.1.1 | 05.002.0002-0 | Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 58.52 | 215.65 | 12619.838
4.1.2 | 03.021.0005-1 | Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³ | m³ | 1175.8 | 2.86 | 3362.788
4.1.3 | 03.010.0018-0 | Aterro com material de 1ª categoria, espalhado por retro escavadeira, em camadas de 20cm de material adensado, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro convencional, de 2 (dois) cilindros, rebocado por trator de pneus, intervindo 2 (dois) serventes, exclusive o fornecimento da terra | m³ | 167.81 | 5.97 | 1001.8257
4.1.4 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | unid | 214 | 218.94 | 46853.16
4.1.5 | 08.001.0009-0 | Sub-base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação | m³ | 467.92 | 64.14 | 30012.3888
4.1.6 | 08.001.0005-0 | Sub-base de pó-de-pedra, inclusive espalhamento, irrigação, compactação e fornecimento do material | m³ | 467.92 | 65.78 | 30779.7776
4.1.7 | 08.020.0010-0 | Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação | m² | 1333.61 | 74.67 | 99580.6587
4.1.8 | 08.020.0022-0 | Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação | m² | 2672.12 | 81.49 | 217751.0588
4.1.9 | 08.027.0082-0 | Sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,45m de base e 0,30m de altura, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais | m | 1298.93 | 76.07 | 98809.6051
4.1.10 | 08.013.0005-0 | Travessão ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 | m | 1195.5 | 41.96 | 50163.18
4.1.11 | 11.003.0006-0 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 30MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | 96.54 | 429.89 | 41501.5806
4.1.12 | 11.023.0005-0 | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10 x 10cm. FORNECIMENTO | kg | 2030.22 | 3.24 | 6577.9128
4.1.13 | 11.011.0040-0 | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto | kg | 2030.22 | 1.77 | 3593.4894
4.1.14 | 12.005.0100-0 | Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 10.26 | 44.95 | 461.187
4.1.15 | 13.001.0015-0 | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura | m² | 30.78 | 24.58 | 756.5724
4.1.16 | 06.075.0010-0 | Gabião caixa de 1,00m de altura, malha hexagonal 8 x 10, fio 2,7mm, inclusive fornecimento e colocação de todos os materiais | m³ | 39 | 599.37 | 23375.43
|  |  | SUBTOTAL ÍTEM 4.1 |  |  | 667200.4529
4.2 - MOBILIÁRIO
4.2.1 | 09.012.0001-0 | Banco de concreto aparente, com 1,50m de comprimento, 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre dois apoios do mesmo material, com seção de 10 x 30cm | unid | 10 | 248.41 | 2484.1
4.2.2 | 09.014.0015-0 | Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 4 | 1230.23 | 4920.92
4.2.3 | 09.015.0332-0 | Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1” horizontais e verticais de 1.1/2” e espessura de parede de 1/8”, chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 4401.03 | 4401.03
4.2.4 | 09.026.0010-0 | Contentor plástico para coleta de lixo domiciliar em polietileno (DIN) de 500l. FORNECIMENTO | unid | 7 | 1068.32 | 7478.24
|  |  | SUBTOTAL ÍTEM 4.2 |  |  | 19284.29
4.3 - PAISAGISMO
4.3.1 | 09.001.0001-1 | Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno | m² | 23.1 | 11.41 | 263.571
4.3.2 | 09.003.0006-0 | Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoeira, castanheira, etc. FORNECIMENTO | unid | 40 | 15 | 600
4.3.3 | 09.002.0001-0 | Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore | unid | 40 | 40.67 | 1626.8
|  |  | SUBTOTAL ÍTEM 4.3 |  |  | 2490.371
|  |  | TOTAL DO ÍTEM 4 - PAV. E PAISAGISMO |  |  | 688975.1139

## BDI
ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ
COMPOSIÇÃO DE BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAL
Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras (X)
Administração Central |  | 4.7
Seguros e Garantia |  | 0.5
Riscos |  | 1.3
Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS (Y)
Despesas Fincanceiras |  | 0.75
Taxa representativa do LUCRO (Z)
Lucro Presumido |  | 7.8801
Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa) (I)
ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza) |  | 3
COFINS |  | 3
PIS/PASEP |  | 0.65
| TOTAL BDI | 24
BDI - Benefício de despesas indiretas
Legenda para a fórmula de cálculo do BDI:
X = Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y = Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z = Taxa representativa do LUCRO;
I = Taxa representativa dos IMPOSTOS;
𝐵𝐷𝐼=((1+𝑋)(1+𝑌)(1+𝑍))/((1−𝐼)) −1

## CRONOGRAMA
[6 empty] | ORÇAMENTO - LOTE 01 SANEAMENTO DA COMUNIDADE VALE VERDE - JACARÉ - NITERÓI / RJ |  |  | Nº ARQUIVO | REVISÃO
[9 empty] | JA-VV-PB-OR-001-R0 | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
I0 - DEZ/18
MESES
Item | Serviços | % |  | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | PARCIAIS/TOTAL |  | #REF!
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
A | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15.65% | % | 40% | 16% | 16% | 16% | 6% | 6% | 100% | 100% | #REF!
|  |  | R$ | 97820.2806 | 39128.1122 | 39128.1122 | 39128.1122 | 14673.0421 | 14673.0421 | 244550.7015 | 244550.7015
B | DRENAGEM PLUVIAL | 20.84% | % | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  | 100% | 100% | #REF!
|  |  | R$ | 97679.2081 | 97679.2081 | 97679.2081 | 32559.736 |  |  | 325597.3603 | 325597.3603
C | ESGOTO | 19.42% | % |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100% | 100% | #REF! | 100% | 0
|  |  | R$ |  | 91022.5583 | 91022.5583 | 91022.5583 | 30340.8528 |  | 303408.5277 | 303408.5277
D | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | 44.09% | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | #REF! | 100%
|  |  | R$ |  | 137795.0228 | 137795.0228 | 137795.0228 | 137795.0228 | 137795.0228 | 688975.1139 | 688975.1139
E | BDI - 24% |  | % | 12.51% | 23.4% | 23.4% | 19.23% | 11.7% | 9.758% | 100%
|  |  | R$ | 46919.8773 | 87749.9763 | 87749.9763 | 72121.303 | 43874.1402 | 36592.3356 | 375007.6088
TOTAL
TOTAL | PARCIAL |  | R$ | 242419.366 | 453374.8778 | 453374.8778 | 372626.7324 | 226683.0579 | 189060.4004 |  | 1937539.3122 | #REF!
| ACUMULADO |  | R$ | 242419.366 | 695794.2437 | 1149169.1215 | 1521795.8539 | 1748478.9118 | 1937539.3122 | 1937539.3122