## Plan1
PRODUTOS DE MEDIÇÃO |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [17 empty] | TOTAL | PESO
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
P01 | Plano de Trabalho | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 1: 41423.38 | 41423.38 | 2.609%
P02 | Reunião com a Comunidade | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 1: 33747.185 | 33747.185 | 2.125%
P03 | Pesquisa Cartorial | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 4: 73300.5 | 73300.5 | 4.616%
P04 | Mapas Fundiários | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 5: 75033.22 | 75033.22 | 4.725%
P05 | Relatório Consolidado de Diagnóstico Fundiário | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 33050.005 | 33050.005 | 2.081%
P06 | Levantamento Topográfico | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 2: 36920.76; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 3: 36920.76; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 4: 36920.76; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 5: 36920.76; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 36920.76 | 184603.8 | 11.63%
P07 | Cartografia | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 87347.95 | 87347.95 | 5.501%
P08 | Cadastro Físico-Ambiental | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 2: 13952.77; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 3: 13952.77; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 4: 13952.77; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 5: 13952.77; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 13952.77 | 69763.85 | 4.393%
P09 | Caracterização Ambiental | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 67558.5 | 67558.5 | 4.254%
P10 | Cadastro Fundiário | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 2: 17813.571; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 3: 17813.571; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 4: 17813.571; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 5: 17813.571; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 17813.571 | 89067.855 | 5.609%
P11 | Cadastro Socioeconômico | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 2: 14524.671; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 3: 14524.671; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 4: 14524.671; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 5: 14524.671; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 6: 14524.671 | 72623.355 | 4.573%
P12 | Relatório Consolidado do Cadastramento Sócioeconômico, Físico-Ambiental e Fundiário | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 7: 41051.205 | 41051.205 | 2.585%
P13 | Planta de Subsídio ao Parcelamento | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 8: 86100.69 | 86100.69 | 5.422%
P14 | Estudo Preliminar para a Regularização Fundíária | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 9: 49156.6 | 49156.6 | 3.096%
P15 | Validação do Estudo Prelimenar pela Comunidade | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 10: 58006.865 | 58006.865 | 3.653%
P16 | Projeto de Regularização Fundiária | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 11: 33048.1175; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 12: 33048.1175 | 66096.235 | 4.162%
P17 | Plano de Reassentamento | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 13: 39350 | 39350 | 2.478%
P18 | Estudo Técnico Ambiental | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 14: 76052.5 | 76052.5 | 4.789%
P19 | Regularização da Base Imobiliária | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 15: 57200 | 57200 | 3.602%
P20 | Licenciamento, Aprovação e RGI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 15: 48607.175 | 48607.175 | 3.061%
P21 | Regularização do Parcelamento | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 16: 60259.6075; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 18: 60259.6075 | 120519.215 | 7.589%
P22 | Regularização das Posses | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 15: 21689.0713; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 16: 21689.0713; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 17: 21689.0713; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 18: 21689.0713 | 86756.285 | 5.463%
P23 | Relatório Síntese | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 18: 31560.42 | 31560.42 | 1.987%
TOTAL |  | 75170.565 | 83211.772 | 83211.772 | 156512.272 | 158244.992 | 271168.227 | 41051.205 | 86100.69 | 49156.6 | 58006.865 | 33048.1175 | 33048.1175 | 39350 | 76052.5 | 127496.2462 | 81948.6787 | 21689.0713 | 113509.0987 | 1587976.79 | 100%